## Project Planner
CFO Planner
20 Week Gnatt Chart |  | Frank Vocatura |  |  | Period Highlight: | 30 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Define Goals | 1 | 3 | 1 | 3 | 100%
Project Propsal | 1 | 4 | 1 | 5 | 100%
Sign Ups | 1 | 5 | 1 | 5 | 100%
Define Scope | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
Define Constraints | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Init Repo | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Use Cases | 5 | 9 | 5 | 9 | 100%
Wiki | 3 | 27 | 3 | 27 | 100%
Wireframes | 8 | 3 | 8 | 3 | 100%
Midterm | 8 | 1 | 8 | 1 | 100%
Activity Diagrams | 11 | 3 | 11 | 3 | 100%
Class Diagrams | 14 | 3 | 14 | 3 | 100%
Heuristic Eval | 17 | 3 | 17 | 3 | 100%
Feedback | 20 | 6 | 20 | 6 | 100%
Final | 24 | 1 | 24 | 1 | 100%
DS Mapping | 31 | 6 | 31 | 6 | 100%
Code Space | 33 | 1 | 33 | 1 | 100%
Setup GoogleCloud | 40 | 7 | 40 | 7 | 100%
Compare Routes | 45 | 7 | 40 | 8 | 100%
Route Opti. | 46 | 6 | 46 | 6 | 100%
Account Setup | 50 | 2 | 50 | 2 | 100%
Analytics DB | 49 | 10 | 49 | 10 | 100%
Routing + Login | 51 | 6 | 51 | 6 | 100%
Dashboard Design | 53 | 7 | 53 | 7 | 100%
Feedback Changes | 55 | 3 | 55 | 3 | 100%
T1 Reports | 1 | 30 | 1 | 30 | 100%
T2 Report | 30 | 30 | 30 | 30 | 100%
Code Reviews | 33 | 27 | 33 | 27 | 100%